**УТВЕРЖДАЮ**

 Заведующий МДОУ

 «Детский сад №17 с. Пушкарное»

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С.Осадчева

 Приказ № 61 от « 4 » июля 2017 г.

**План действий («дорожная карта»)**

**повышения эффективности организационного, нормативного, правового, методического сопровождения**

**реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**

**в МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное Белгородского района Белгородской области»**

**1. Основные направления**

- повышение эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования;

- повышение эффективности организационного сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

**2. Мероприятия по повышению эффективности нормативного, правового, методического сопровождения реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в образовательных организациях Белгородского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Направления мероприятий муниципальной «дорожной карты»** | **Сроки,****ответственные** | ***Мероприятия*** |
| **Институциональный уровень (ОУ)** | **Сроки** |
| ***2.1. Нормативное, правовое сопровождение реализации ФГОС ДО*** |
| 2.1.1. | Подготовка приказа МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализацииФГОС ДО  | июнь  2017 г. | Подготовка приказа по ДОУ о создании рабочей группы по разработке плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического и организационного сопровождения реализацииФГОС ДО. | июнь2017 г. заведующий;ст. воспитатель. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.2. | Разработка и утверждение плана действий («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» | июнь 2017 г. | Разработка и утверждение («дорожной карты») по повышению эффективности нормативно-правового, методического сопровождения реализации ФГОС ДО в ДОУ. | июль 2017 г.заведующий;ст. воспитатель старший ст. воспитатель |
| 2.1.3. | Подготовка приказа МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» о проведении анализа годового планирования в соответствии с ФГОС ДО | июль2017 г. | Подготовка приказа по ДОУо проведении анализа годового планирования в соответствии с ФГОС ДО | июль2017 г.Заведующий, ст. воспитатель |
| 2.1.4. | Подготовка приказа о проведении экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ в МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» | август2017 г. | Разработка приказа МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» о проведении анализа АООП (АОП) для детей с ОВЗ по вопросу соответствия действующему законодательству РФ. | август 2017 г.заведующий, ст. воспитатель  |
| ***2.2. Методическое сопровождение реализации ФГОСДО*** |
| 2.2.1. | Организация и проведение семинара-практикума для воспитателей по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений»  | сентябрь2017 г. | Организация и проведение семинара-практикума для педагогов ДОУ по теме: «Реализация ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений» | сентябрь2017 г.ст. воспитатель,члены рабочей группы |

|  |
| --- |
| 2.3. ***Организационное сопровождение реализации ФГОС ДО*** |
| 2.3.1. | Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной среды образовательных организаций требованиям ФГОС ДО | Июль 2017 г. | Организация мониторинга соответствия развивающей предметно-пространственной среды МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное»требованиям ФГОС ДО | Июль 2017 г. |
| 2.3.2. | Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительныхобщеобразовательных программах МДОУ «Детский сад №17 с. Пушкарное» | август2017 г. | Организация оперативного мониторинга использования парциальных программ в образовательной организации в ООП-ОПДО в части, формируемой участниками образовательных отношений и в дополнительных общеобразовательных программах образовательной организации | август2017 г.  |
| 2.3.3. | Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании для заведующих, старших воспитателей ДОУ и руководителей структурных подразделений | Сентябрь2017 г. | Организация обсуждения результатов проведения мониторинга соответствия РППС и оперативного мониторинга парциальных программ на совещании при заведующем ДОУ, педагогическом часе | сентябрь 2017 г. |
| 2.3.4. | Сбор информации по ДОУ о внесенных изменениях в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений | август 2017 г. | Внесение изменений в ООП-ОПДО в часть, формируемую участниками образовательных отношений | август 2017 г. |
| 2.3.5. | Подготовительный этап к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному управлением образования администрации Белгородского района | август 2017 г. | Подготовка к экспертизе ООП-ОПДО согласно графику, утвержденному Управлением образования администрации Белгородского района | сентябрь2017 г. |
|  | Сбор информации по ДОУ о внесенных изменениях в АООП (АОП)  | август2017 г. | Создание рабочей группы на уровне ДОУ по разработке и корректировке АООП (АОП) детей с ОВЗ | август 2017 г |
| 2.3.6. | Подготовительный этап к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ | август 2017г. | Подготовка к экспертизе АООП (АОП) для детей с ОВЗ | август 2017 г. |
| 2.3.7. | Обсуждение результатов проведения экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ | сентябрь 2017 г.. | Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы АООП (АОП) для детей с ОВЗ на совещании при заведующем ДОУ | сентябрь2017 г. |
| 2.3.8. | Обсуждение результатов проведения экспертизы ООП – ОПДО ДОУ на совещании при заведующем ДОУ | сентябрь 2017 г. | Ознакомление педагогических работников с результатами экспертизы ООП – ОПДО ДОУ и ОУ на совещании при заведующем ДОУ | сентябрь 2017 |
| 2.3.9. | Проведение экспертизы по организации дополнительных образовательных услуг, в т.ч. платных | сентябрь 2017 г.. | Подготовка пакетов нормативных правовых документов по организации платных образовательных услуг в ДОУ | сентябрь 2017 г. |