## Slide 1: Управление образования администрации Белгородского района МДОУ «Детский сад №17 с.Пушкарное Белгородского района Белгородской области»
Презентация бережливого проекта
«Оптимизация процесса по подготовке и проведению родительского собрания в группе»
заведующий
Осадчева Ирина Станиславовна
с.Пушкарное, 2019 год

## Slide 2: Карточка проекта «Оптимизация процесса по подготовке и проведению родительского собрания в группе» Подготовлено Утверждено ____________ Е.В.Орлова ____________ И.С.Осадчева «13» августа 2019 «13» августа 2019
Общие данные: Заказчик: Осадчева И.С., заведующий Руководитель проекта: Орлова Е.В., старший воспитатель; Команда проекта: Рыжкова Д.А., воспитатель; Осадчева К.П., воспитатель; Чеботарева А.М., воспитатель; Перелыгина А.О., учитель – логопед. Начало процесса: определение повестки дня и формы проведения родительского собрания Окончание процесса: Составление протокола родительского собрания, явочного листа | Обоснование: 1. Повторяющийся процесс 2. Длительный по времени процесс 3. Трудоемкий процесс для педагога 4. Недостаточная компетентность педагогов.
Цели: Эффекты: 1. Сокращение времени подготовки педагогов к родительскому собранию 2. Созданный алгоритм работы по подготовке и проведению родительского собрания в группе | Сроки реализации мероприятий проекта: 1. Старт проекта 01.08.2019 2. Анализ текущей ситуации (01.08.2019–16.08.2019): - разработка текущей карты процесса - 01.08.2019 – 05.08.2019г.; - поиск и выявление проблем - 06.08.2019 г. – 08.08.2019 г.; - разработка целевой карты процесса - 09.08.2019 г. – 13.08.2019 г.; - разработка «дорожной карты» реализации проекта - 14.08.2019 г. - 16.08.2019 г. 3. Реализация мероприятия «дорожной карты» - 02.09.2019 г. – 30.10.2019 г.; 5.Завершение проекта – 31.10.2019 г.
Наименование цели, ед. изм. | Текущий показатель | Целевой показатель
1.Сокращение времени протекания подготовки педагогов к родительскому собранию, мин. | 630 - 780 | 395 - 510

## Slide 3
Карта текущего состояния процесса «Оптимизация процесса по подготовке и проведению родительского собрания в группе»
Воспитатель
Определение повестки дня и формы проведения собрания в соответствии с годовым планом
Параметры шага 30-45 мин.
Воспитатель
Согласование даты, повестки дня и формы проведения родительского собрания со старшим воспитателем
Параметры шага 25-35 мин.
Воспитатель
Информирование родителей о дате и месте проведения родительского собрания
Параметры шага 35-45 мин.
Воспитатель
Подготовка материалов анкетирования, презентаций, выставок
Параметры шага 370-450 мин
Воспитатель
Подготовка помещения, оборудования
Параметры шага 50-65 мин.
Воспитатель
Проведение родительского собрания
Параметры шага 90-100 мин.
Воспитатель
Составление протокола родительского собрания, явочного листа
Параметры шага 30-40 мин.
 | 1 | Педагог не владеет достаточной компетенцией о формах проведения родительского собрания
 | 2 | Старший воспитатель возвращает материал на доработку
 | 3 | Не все родители ознакомились с объявлением о дате проведения собрания
 | 4 | Подобранный материал не соответствует требованиям
 | 5 | Педагог не умеет пользоваться мультимедийным оборудованием
 | 6 | Не оформлен явочный лист
 | 7 | Протокол не отвечает стандартам делопроизводства
1
2
3
4
5
6
7
2
ВХОД
ВЫХОД
ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ВПП (время протекания процесса) – 630 мин. - 780 мин.

## Slide 4
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Пирамида проблем
Федеральный
уровень
Региональный уровень
Уровень организации
2
3
4
1
6
7
5
1 | Педагог не владеет достаточной компетенцией о формах проведения родительского собрания
2 | Старший воспитатель возвращает материал на доработку
3 | Не все родители ознакомились с объявлением о дате проведения собрания
4 | Подобранный материал не соответствует требованиям
5 | Педагог не умеет пользоваться мультимедийным оборудованием
6 | Не оформлен явочный лист
7 | Протокол не отвечает стандартам делопроизводства
Не выявлены
Не выявлены

## Slide 5
№ п/п | Проблема | решение | экономия
1 | Педагог не владеет достаточной компетенцией о формах проведения родительского собрания | Разработка структуры родительского собрания (разные формы проведения), Проведение семинара «Современные формы проведения родительского собрания» | 10-15 мин.
2 | Старший воспитатель возвращает материал на доработку | Проведение семинара «Современные формы проведения родительского собрания», Индивидуальная работа с воспитателем | 10-15 мин.
3 | Не все родители ознакомились с объявлением о дате проведения собрания | Дублирование объявления на электронную почту, или через мессенджер What’sApp, Viber | 20 мин.
4 | Подобранный материал не соответствует требованиям | Разработать шаблоны документов: презентации, анкеты, памятки, буклеты согласно темам родительских собраний; создание банка презентаций, фото и видеоматериалов, анкет | 130-150 мин.
5 | Педагог не умеет пользоваться мультимедийным оборудованием | Разработка алгоритма использования технических средств (подключения оборудования) | 25-30 мин.
6 | Не оформлен явочный лист | Разработать перечень и образцы стандартных документов для проведения родительских собраний | 30 -40 мин.
7 | Протокол не отвечает стандартам делопроизводства | Стандартизация бланка протокола | 10 мин.
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Анализ проблем

## Slide 6
Карта целевого состояния процесса «Оптимизация процесса по подготовке и проведению родительского собрания в группе»
Воспитатель
Определение повестки дня и формы проведения собрания в соответствии с годовым планом
Параметры шага 20-30 мин.
Воспитатель
Согласование даты, повестки дня и формы проведения родительского собрания со старшим воспитателем
Параметры шага 15-20 мин.
Воспитатель
Информирование родителей о дате и месте проведения родительского собрания
Параметры шага 15-25 мин.
Воспитатель
Подготовка материалов анкетирования, презентаций, выставок
Параметры шага 240-300 мин
Воспитатель
Подготовка помещения, оборудования
Параметры шага 25-35 мин.
Воспитатель
Проведение родительского собрания
Параметры шага 60-70 мин.
Воспитатель
Составление протокола родительского собрания, явочного листа
Параметры шага 20-30 мин.
ВХОД
ВЫХОД
ШАГ 1
ШАГ 2
ШАГ 3
ШАГ 4
ШАГ 5
ШАГ 6
ШАГ 7
ВПП (время протекания процесса) – 395 мин. - 510 мин.

## Slide 7
Дорожная карта по оптимизации процесса по подготовке и проведению родительского собрания в группе | УТВЕРЖДАЮ __________________ Е.В.Орлова «16» августа 2019 г.
Дорожная карта
№ | Обоснование (проблема) | Причины | Планируемые мероприятия | Документ, подтверждающий выполнение работы | Ф.И.О., должность ответственного исполнителя | Сроки
1. | Педагог не владеет достаточной компетенцией о формах проведения родительского собрания | Недостаточная компетенция педагога, отсутствие опыта (молодой специалист) | Семинар «Современные формы проведения родительского собрания», | материалы семинара | Орлова Е.В., старший воспитатель | 02.09.19 – 13.09.19
 |  |  | Разработка структуры родительского собрания (разные формы проведения) | Шаблон родительского собрания | Осадчева К.П., воспитатель, Перелыгина А.О., учитель - логопед | 11.09.19-17.09.19
2. | Старший воспитатель возвращает материал на доработку | Недостаточная компетенция педагога | Семинар «Современные формы проведения родительского собрания», индивидуальная работа с воспитателем | Шаблон повестки дня родительского собрания | Орлова Е.В., старший воспитатель | 09.09.19-13.09.19
3. | Не все родители ознакомились с объявлением о дате проведения собрания | не прочитали объявление, т.к. не привели ребенка в д/с | Дублирование объявления на электронную почту, или через мессенджер What’sApp, Viber | скрин | Рыжкова Д.А., Осадчева К.П., Чеботарева А.М. , воспитатели | 16.09.19-24.09.19
4. | Подобранный материал не соответствует требованиям | Недостаточная компетенция педагога | Разработать шаблоны документов: презентации, анкеты, памятки, буклеты согласно темам родительских собраний; создание банка презентаций, фото и видеоматериалов, анкет | Шаблоны документов | Рыжкова Д.А., Осадчева К.П., Чеботарева А.М. , воспитатели, Перелыгина А.О., учитель - логопед | 16.09.19 – 30.10.19

## Slide 8
5. | Педагог не умеет пользоваться мультимедийным оборудованием | низкий уровень технических знаний. | Разработка алгоритма использования технических средств (подключения оборудования) | Алгоритм подключения оборудования | Рыжкова Д.А., воспитатель | 11.09.19 – 16.09.19
6. | Не оформлен явочный лист | Недостаточная компетенция педагога | Создание перечня документов, необходимых для проведения собрания | Перечень и образцы стандартных документов для проведения родительских собраний | Орлова Е.В., старший воспитатель | 16.09.19 – 18.09.19
7. | Протокол не отвечает стандартам делопроизводства | Недостаточная компетенция педагога | Стандартизация бланка протокола | Утвержденный бланк протокола | Орлова Е.В., старший воспитатель | 19.09.19 – 23.09.19
Дорожная карта (продолжение)